## Slide 1: STATO DI AVANZAMENTO DEL P.A.G.O. « ITAca»
Aggiornamento al 30 novembre 2020
Soggetto capofila: Società Agricola Scandolera di Bronca P. e G. SNC

## Slide 2
Titolo Progetto:
Innovazione tecnologica e ambientale per la gestione dei trattamenti nella Viticoltura eroica, ITACA
Domanda cappello n. 3687296
Organismo responsabile dell’informazione:
Societa' Agricola Scandolera di Bronca P. E G. SNC
Autorità di gestione: Regione del Vento- Direzione ADG FEASR, Caccia e Pesca
DGR N. 2175 DEL 23/12/2016
Codice tipo intervento 1.1.1
ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI
M01/1/1/GOA4B-AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE -
Iniziativa Finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto PSR 2014-2020

## Slide 3
ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI PSR 2014-2020 - DGR N. 2175 DEL 23/12/2016 - Intervento 1.1.1 - Focus Area 4 - Domanda nr. 3687296
INTERVENTI CONCLUSI
N | Codice Corso | Descrizione | N ORE | Fase
1 | 52/3687296001/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
2 | 52/3687296002/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
3 | 52/3687296003/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
4 | 52/3687296004/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
5 | 52/3687296005/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
6 | 52/3687296006/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
7 | 52/3687296007/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
8 | 52/3687296008/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
9 | 52/3687296009/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
10 | 52/3687296010/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
11 | 52/3687296011/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO

## Slide 4: ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI PSR 2014-2020 - DGR N. 2175 DEL 23/12/2016 - Intervento 1.1.1 - Focus Area 4 - Domanda nr. 3687296 INTERVENTI CONCLUSI
N | Codice Corso | Descrizione | N ORE | Fase
12 | 52/3687296012/2175/DGR/16 | REGOLE E STRUMENTI PER LA DIFESA INTEGRATA ED AVANZATA DEL VIGNETO | 30 | CONCLUSO
20 | 52/3687296013/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34 | CONCLUSO
21 | 52/3687296014/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34 | CONCLUSO
13 | 52/3687296025/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | CONCLUSO
32 | 52/3687296032/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | CONCLUSO
33 | 52/3687296033/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | CONCLUSO
34 | 52/3687296034/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | CONCLUSO
35 | 52/3687296035/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | CONCLUSO
36 | 52/3687296036/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | CONCLUSO

## Slide 5
ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI PSR 2014-2020 - DGR N. 2175 DEL 23/12/2016 - Intervento 1.1.1 - Focus Area 4 - Domanda nr. 3687296
INTERVENTI PROGRAMMATI E DA CONCLUDERE
N | Codice Corso | Descrizione | N ORE | tempistica
22 | 52/3687296015/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34 | chiude entro febbraio
23 | 52/3687296016/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34 | chiude entro febbraio
24 | 52/3687296017/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34 | chiude entro febbraio
25 | 52/3687296018/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34 | chiude entro febbraio
14 | 52/3687296026/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | chiude entro dicembre
15 | 52/3687296027/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | chiude entro dicembre
16 | 52/3687296028/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | chiude entro fine gennaio
17 | 52/3687296029/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | chiude entro fine gennaio
18 | 52/3687296030/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | chiude entro fine gennaio
19 | 52/3687296031/2175/DGR/16 | ESPERIENZE PRATICHE NELL'USO DELLE TECNOLOGIE E RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE | 30 | chiude entro fine gennaio

## Slide 6
ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI PSR 2014-2020 - DGR N. 2175 DEL 23/12/2016 - Intervento 1.1.1 - Focus Area 4 - Domanda nr. 3687296
INTERVENTI NON ATTIVATI
N | Codice Corso | Descrizione | N ORE
26 | 52/3687296019/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34
27 | 52/3687296020/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34
28 | 52/3687296021/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34
29 | 52/3687296022/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34
30 | 52/3687296023/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34
31 | 52/3687296024/2175/DGR/16 | NOVITÀ TECNICHE PER LA DIFESA ED IL RISPETTO DELL¿AMBIENTE LIMITROFO AL VIGNETO | 34

## Slide 7
ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI PSR 2014-2020 - DGR N. 2175 DEL 23/12/2016 - Intervento 1.1.1 - Focus Area 4 - Domanda nr. 3687296
SINTESI
 | ORE | % su monteore totale (1128 ore)
Ore concluse | 608 | 53,9%
Ore in conclusione a dicembre 2020 | 668 | 59,2%
Ore in conclusione febbraio 2021 | 924 | 81,9%

## Slide 8
Quanto indicato è da intendersi comprensivo dei corsi conclusi, in corso di svolgimento e programmati.
Riferimenti
Irecoop Veneto
Paola Spinuso - Silvia Belotti – Federica Castello - Aya Djelassi
Mail: agroalimentare@irecoop.veneto.it
Tel: 049 8076143
ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI PSR 2014-2020 - DGR N. 2175 DEL 23/12/2016 - Intervento 1.1.1 - Focus Area 4 - Domanda nr. 3687296